## Bao cáo tuan (2)
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THEO NGHỊ QUYẾT 57
(Tuần 20 đến ngày 15/5/2026)
STT | Nội dung nhiệm vụ | Kết quả thực hiện | Đơn vị thực hiện | Tiến độ | Khó Khăn vướng mắc
I | Công tác chỉ đạo
II | Các nhiệm vụ
1 | Xây dựng Modul con theo dõi NQ 57 | Đã hoàn thiện link: nq57.xabacha.com | Văn phòng Đảng ủy | Trình thường trực xem xét cho ý kiến
2 | Dự án số hóa vùng trồng (Làm các thủ tục để thẩm định hồ giá ) | Phối hợp đơn vị thẩm định giá rà soát các nội dung, căn cứ pháp lý, định mức, đơn giá và các yếu tố liên quan nhằm bảo đảm tính phù hợp, đúng quy định hiện hành. | Trung tâm DV tổng hợp | Đang triển khai | Do khối lượng công việc lớn và quy trình để thẩm định và đấu thầu qua nhiều bước
3 | Dự án Chợ thông minh (Smart Market) | Đã ký hợp đồng nguyên tắc với Viện KH - ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Thái Nguyên); trình dự toán và Đề án sơ bộ. | BQL Chợ / Trung tâm DVTH |  | Đã trình lại Dự toán theo chỉ đạo
4 | Xây dựng mô hình bán hàng số, thương mại điện tử, livestream | Đã xây dựng kế hoạch | Trung tâm Dịch vụ tổng hợp | Hoàn thành | Hiện đang thực hiện dự toán trình UBND xã
5 | Xây dựng bản đồ kinh tế - xã hội | Tiếp tục thu thập dữ liệu chuyên ngành phục vụ xây dựng bản đồ | Các cơ quan chuyên môn | Đang thực hiện
6 | Làm sạch dữ liệu hộ tịch, dân cư | Tiếp tục rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu; rà soát thuê bao trên nền tảng VNeID | Công an xã | Thường xuyên
7 | Cập nhật hồ sơ đảng viên | Tiếp tục cập nhật hồ sơ đảng viên lên Hệ thống cơ sở dữ liệu Đảng viên 4.0, đạt 100% | Ban Xây dựng Đảng | Hoàn thành
8 | Cài đặt Sổ tay Đảng viên điện tử | Tiếp tục hướng dẫn cài đặt và sử dụng, đạt khoảng 85% | Các chi bộ | Đang thực hiện
9 | Giải quyết hồ sơ trực tuyến | Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 99,63% | Bộ phận Một cửa | Hoàn thành
10 | Số hóa hồ sơ thủ tục hành chính | Đã số hóa 3612/3903 hồ sơ 92,54 | Bộ phận Một cửa | Đang thực hiện
11 | Triển khai mô hình “Một cửa lưu động” | Đã xây dựng Kế hoạch số 86/KH-UBND để triển khai thực hiện | UBND xã | Đang thực hiện | Đã trình dự toán kinh phí
III | Khó Khăn vướng mắc
IV | Nội dung nhiệm vụ tuần tới
1 | Triển khai thuê tư vấn, thẩm định (Theo các quy trình đấu thầu)
2 | Triển khai Modul theo dõi NQ57
3 | Tiếp tục làm sạch dữ liệu hộ tịch, dân cư và cập nhật dữ liệu chuyên ngành
4 | Đẩy mạnh hướng dẫn cài đặt và sử dụng các nền tảng số
5 | Tiếp tục thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành chính
6 | Họp tổ giúp việc Ban chỉ đạo
7 | Đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chậm tiến độ